OCDE · ÉTUDE DE CAS FRANCE · ZONES COMMERCIALES, CENTRES-VILLES ET QPV

Proposition de missions d'entretiens dans les villes Action Cœur de Ville

Note à l'attention de la Direction générale des Entreprises (DGE) · 8 octobre 2026 · Document de travail

# Objet et méthode de sélection

Nous proposons à la DGE six missions d'entretiens dans des villes Action Cœur de Ville (ACV) qui ont inversé ou nettement freiné le déclin de leur commerce de centre-ville, plus deux cas de comparaison. L'objectif est de documenter ce qui a fonctionné, pour l'étude de cas France de l'OCDE sur les zones commerciales périphériques.

Les villes sont retenues sur trois indicateurs croisés, pour les 228 villes ACV de métropole :

- Nombre de commerces employeurs du centre-ville (Insee, Sirene) : évolution 2012-2019, avant le programme, comparée à 2019-2025. Centre-ville = cercle de 300 à 700 m autour de la mairie selon la taille de la ville.

- Baisse de la vacance commerciale 2018-2022 (étude FACT et Codata) et palmarès Codata 2023 et 2024-2025.

- Niveau de vacance en 2025 (atlas national ACV de l'ANCT, données Codata, par tranche de 5 points).

Une ville est proposée quand au moins deux indicateurs concordent. Repères : les centres des villes ACV perdent 11,6 % de leurs commerces employeurs en 2012-2019 puis 9,1 % en 2019-2025 ; la vacance moyenne des villes ACV atteint 14,5 % en 2025.

# Missions proposées

Quatre villes montrent une inversion confirmée par une vacance basse en 2025 ; deux autres ont fortement freiné leur déclin. Les commerces sont les commerces employeurs du centre-ville en 2012, 2019 et 2025.

| Priorité | Ville | Profil | Commerces 2012 → 2019 → 2025 | Vacance commerciale | Ce que la mission doit éclairer | Interlocuteurs | Décision DGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haute | Sète (Hérault, 44 700 hab.) | Inversion confirmée | 180 → 153 → 174 (−15 % puis +14 %) | −4,4 pts en 2018-2022 ; 5 à 10 % en 2025 | Quels leviers ont ramené des commerces, et quelle part revient au programme ? | Élu au commerce, manager de commerce, chef de projet ACV, CCI Hérault, union commerciale | À valider |
| Haute | Creil (Oise, 36 100 hab.) | Inversion, sans vacance publiée avant 2025 | 59 → 40 → 55 (−32 % puis +38 %) | 5 à 10 % en 2025 | Rebond réel sur le terrain ? Articulation entre centre-ville et quartiers prioritaires | Chef de projet ACV, manager de commerce, agglomération, CCI de l'Oise | À valider |
| Haute | Vitry-le-François (Marne, 11 500 hab.) | Inversion malgré une population en baisse (−12,8 % en 2014-2020) | 56 → 41 → 50 (−27 % puis +22 %) | 5 à 10 % en 2025 | Comment le commerce repart-il quand les habitants partent ? | Maire ou élu au commerce, chef de projet ACV, CCI Marne, commerçants installés depuis 2019 | À valider |
| Moyenne | Lunéville (Meurthe-et-Moselle, 17 800 hab.) | Inversion partielle | 54 → 46 → 52 (−15 % puis +13 %) ; ensemble des établissements −5 % | 5 à 10 % en 2025 | Quels commerces arrivent, lesquels partent ? Effet sur la vacance | Chef de projet ACV, manager de commerce, union commerciale | À valider |
| Haute | Vierzon (Cher, 25 300 hab.) | Déclin fortement freiné | 57 → 33 → 30 (−42 % puis −9 %) | −6,7 pts en 2018-2022 ; plus de 20 % en 2025 | Rôle de la foncière de redynamisation (SEMVIE) ; pourquoi la vacance reste élevée | Foncière SEMVIE, chef de projet ACV, élu au commerce, Banque des Territoires | À valider |
| Moyenne | Denain (Nord, 20 600 hab.) | Inversion, vacance moyenne | 50 → 36 → 43 (−28 % puis +19 %) | 10 à 15 % en 2025 | Quelles actions depuis 2019 ? Poids des zones commerciales voisines | Chef de projet ACV, manager de commerce, CCI Grand Hainaut | À valider |

Les interlocuteurs sont des fonctions : les noms seront à identifier avec les préfectures et l'ANCT.

# Cas de comparaison

Deux missions courtes serviraient de points de comparaison : elles montrent ce qui distingue une réussite durable d'une réussite fragile ou d'un déclin simplement ralenti.

| Ville | Profil | Commerces 2012 → 2019 → 2025 | Vacance commerciale | Intérêt pour l'étude |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calais (Pas-de-Calais) | Rechute | 91 → 74 → 81 (−19 % puis +10 %) | 14 % en 2022 après −7,7 pts, la plus forte baisse des villes ACV ; plus de 20 % en 2025 | Ce qui a marché en 2018-2022 et pourquoi la vacance est remontée |
| Quimper (Finistère) | Déclin ralenti, dans la moyenne | 268 → 213 → 194 (−20,5 % puis −8,9 %) | 10 à 15 % en 2025 | Témoin d'une préfecture où la périphérie continue de croître (+22 % de commerces employeurs à moins de 10 km depuis 2012) |

Villes écartées comme exemples de réussite : Saint-Dizier, Mont-de-Marsan et Marmande ont fortement réduit leur vacance, mais leurs commerces continuent de diminuer (Mont-de-Marsan : −32 % depuis 2019). La baisse de vacance y vient sans doute de locaux reconvertis plutôt que d'un regain d'activité.

Option alternative : une ville accompagnée par l'ANCT dans « Mon centre-ville 2030 » (Angoulême, Cosne-Cours-sur-Loire, Douai, Mâcon, Redon), qui dispose déjà d'un diagnostic de sa politique de commerce.

# Format des missions et grille d'entretien

Chaque mission dure une à deux journées sur place, avec quatre à six entretiens d'une heure et une visite du périmètre ORT avec le manager de commerce. La même grille est utilisée partout pour comparer les villes.

- Diagnostic de départ : situation du commerce de centre-ville vers 2018, causes perçues du déclin, place des zones commerciales périphériques.

- Actions menées depuis 2018 : foncière, préemption, taxe sur les friches commerciales, aides au loyer, manager de commerce, aménagement, stationnement, logement en centre.

- Moyens : montants engagés par la ville et par ses partenaires (État, Banque des Territoires, Anah, Région), ingénierie mobilisée.

- Périphérie : projets refusés ou limités en CDAC, dialogue avec l'intercommunalité, reconversion de zones d'entrée de ville.

- Résultats mesurés : relevés locaux de vacance, ouvertures et fermetures, fréquentation ; demande des données brutes.

- Facteurs extérieurs : démographie, tourisme, grands employeurs, crise sanitaire.

- Ce qui reste fragile et ce que la ville attend de la phase 3 du programme (2027).

# Précautions et données à demander

Les indicateurs décrivent des évolutions, pas l'effet du programme : la FACT conclut en 2025 que les villes ACV ont évolué au même rythme que les autres sur 2019-2024. Les missions servent justement à identifier les leviers locaux.

- Les effectifs Sirene sont petits dans certaines villes (40 à 60 commerces) : une hausse de dix commerces pèse lourd.

- Le centre-ville est approché par un cercle autour de la mairie, pas par le périmètre ORT.

- La vacance 2025 n'est connue que par tranche de 5 points sur la carte de l'atlas.

À demander à la DGE et à l'ANCT avant les missions :

- Taux de vacance Codata par ville, 2018 à 2025, derrière la carte de l'atlas

- Montants engagés par ville au titre de l'axe 2 (développement économique et commercial)

- Décisions CDAC depuis 2018 dans les intercommunalités retenues

- Contacts des chefs de projet ACV et des managers de commerce

# Sources

- Insee, base Sirene et géolocalisation des établissements (2012-2025), calculs de l'auteur ; liste des villes ACV : Caisse des Dépôts, open data

- ANCT, Atlas national Action cœur de ville, T4 2025 (vacance 2025, foncières, Mon centre-ville 2030)

- Banque des Territoires, « Action cœur de ville : des résultats sur la vacance commerciale », 21 septembre 2023 (étude FACT et Codata 2018-2022)

- Banque des Territoires, « La progression de la vacance commerciale ralentit, surtout dans les villes moyennes » (étude FACT, décembre 2025)